|  | 12 – 7 maanden van tevoren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Organiserende instelling vaststellen (via schema NVDG-bestuur) |  |  |
|  | Datum congres en sociale avond afspreken |  |  |
|  | Thema en onderwerpen bedenken |  |  |
|  | Thema voorleggen ter goedkeuring aan het NVDG-bestuur |  |  |
|  | Voorlopige begroting opstellen |  |  |
|  | Accommodaties reserveren |  |  |
|  | NVDG-instellingen informeren over thema |  |  |
|  | Sponsorbeleid vaststellen en sponsorlijst samenstellen (zie bijlage) |  |  |
|  | Voorstellen maken voor sociale avond |  |  |
|  | Sociaal programma bepalen |  |  |
|  | PR-plan opstellen (vormgeving programma, pers, foto’s) |  |  |
|  | Sponsoren benaderen en bij positieve reactie desgewenst contract sturen |  |  |
|  | Afstemming met Luc van der Woude om Minisymposium Koepelproject te koppelen aan het congres op vrijdagmiddag |  |  |

|  | 7 tot 5 maanden van tevoren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Accreditatie aanvragen |  |  |
|  | Sociaal programma definitief vaststellen |  |  |
|  | Symposiumlogo en tekst maken voor vooraankondiging en deze versturen |  |  |
|  | Persbericht opstellen en op relevante websites (o.a. op www.nvdg.org) zetten |  |  |
|  | Entertainment voor sociale avond regelen |  |  |
|  | Deadline bepalen wanneer abstracts van sprekers binnen moet zijn. |  |  |
|  | Sprekers vragen om abstracts voor symposiumreader + benodigdheden |  |  |
|  | Wijze van inschrijving en registratie vaststellen en verantwoordelijken benoemen |  |  |
|  | Definitieve uitnodiging opstellen en vormgeven |  |  |
|  | Uitnodigingen versturen |  |  |
|  | Afspraken maken met sponsoren over hun wensen en de ruimten/stands die geboden kunnen worden |  |  |

|  | 5 tot 3 maanden van tevoren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gedetailleerd draaiboek voor congresdag opstellen |  |  |
|  | Gedetailleerd draaiboek voor sociaal programma opstellen |  |  |
|  | Definitieve afspraken maken met facilitaire dienst / restaurant (over tijden, ruimten, installaties, garderobe, inschrijfbalie e.d.) |  |  |
|  | Met facilitaire dienst vaststellen wat uiterlijke datum voor doorgeven cateringwensen is |  |  |
|  | Zalen verkennen en plattegrond maken voor logistiek |  |  |
|  | Definitieve afspraken over logistiek aan sponsoren sturen (ruimte standopbouw, tijdstip, contactpersoon, eventuele laad-/losruimte, parkeerkaarten e.d.) |  |  |
|  | Vaststellen dagvoorzitter(s) en ondersteunend team voor de symposiumdag |  |  |

|  | 3 tot 1 maand van tevoren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | regelen van o.a. registratiemedewerkers, begeleiders van sprekers, gastvrouwen/-heren, coördinator van sponsoren, achterwacht en fotograaf en taken verdelen |  |  |
|  | Checken of abstracts en sprekerswensen binnen zijn en eventueel nabellen |  |  |
|  | Checken of alle sprekers inhoud lezing hebben opgestuurd |  |  |
|  | Samenstellen symposiumreader |  |  |
|  | Symposiumlocatie informeren over benodigde (audiovisuele) middelen (inclusief podium/ontvangstbalie) |  |  |
|  | Eventueel nagekomen wensen van sprekers doorgeven aan facilitaire dienst |  |  |
|  | Badge ontwerp bedenken en badges bestellen |  |  |
|  | Instructie geven over logistieke ondersteuning (aan ondersteunend team) + 06-nummers uitwisselen (op symposiumdag mobiel op trilstand) |  |  |
|  | Website aanvullen |  |  |
|  | Bijstellen/evalueren dagdraaiboeken |  |  |
|  | Voorlopige deelnemerslijst maken |  |  |

|  | 1 maand tot 1 week van tevoren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Checken of betalingen zijn binnengekomen |  |  |
|  | Workshopindeling maken |  |  |
|  | Evaluatieformulieren opstellen (zie bijlage) |  |  |
|  | Maken van badges |  |  |
|  | Bestellen attenties/bloemen en eventueel bloemstukken/andere aankleding |  |  |
|  | Voorbespreking met dagvoorzitter(s) |  |  |

|  | 1 week tot 1 dag van tevoren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Checken of betalingen zijn binnengekomen |  |  |
|  | Overzicht uitdraaien met definitieve aanmeldingen |  |  |
|  | Samenstellen symposiummappen |  |  |
|  | Checken of alle AV-materialen aanwezig zijn en communicatiedragers testen op locatie |  |  |
|  | Draaiboek symposiumdag rondsturen aan symposiumteam |  |  |
|  | Presentaties sprekers digitaal ontvangen |  |  |
|  | Bewegwijzering |  |  |
|  | Inrichten stands sponsoren |  |  |
|  | Doornemen dagdraaiboek (allen) |  |  |

|  | Symposiumdag |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Briefing met symposiumteam |  |  |

|  | Na symposium dag |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bedankbrieven schrijven, evaluaties uitwerken, verslag uitbrengen, draaiboek op onderdelen bijstellen voor een volgend symposium |  |  |
|  | Factuur aan sponsor(en) sturen |  |  |
|  | Financiële verantwoording maken |  |  |
|  | Evaluatie met symposiumcommissie |  |  |