Draaiboek NVDG symposium  versie: mei 2011
bijlage 3b
	datum
	actie
	wie
	gereed



	
	12 – 7 maanden van tevoren
	
	

	
	Organiserende instelling vaststellen (via schema NVDG-bestuur)

	
	

	
	Datum congres en sociale avond afspreken 


	
	

	
	Thema en onderwerpen bedenken 

	
	

	
	Thema voorleggen ter goedkeuring aan het NVDG-bestuur


	
	

	
	Voorlopige begroting opstellen


	
	

	
	Accommodaties reserveren 

	
	

	
	NVDG-instellingen informeren over thema

	
	

	
	Sponsorbeleid vaststellen en sponsorlijst samenstellen (zie bijlage)

	
	

	
	Voorstellen maken voor sociale avond


	
	

	
	Sociaal programma bepalen


	
	

	
	PR-plan opstellen (vormgeving programma, pers, foto’s)


	
	

	
	Sponsoren benaderen en bij positieve reactie desgewenst contract sturen


	
	

	
	Afstemming met Luc van der Woude om Minisymposium Koepelproject te koppelen aan het congres op vrijdagmiddag

	
	


	
	7 tot 5 maanden van tevoren
	
	

	
	Accreditatie aanvragen


	
	

	
	Sociaal programma definitief vaststellen


	
	

	
	Symposiumlogo en tekst maken voor vooraankondiging en deze versturen 


	
	

	
	Persbericht opstellen en op relevante websites (o.a. op www.nvdg.org) zetten
	
	

	
	Entertainment voor sociale avond regelen

	
	

	
	Deadline bepalen wanneer abstracts van sprekers binnen moet zijn. 

	
	

	
	Sprekers vragen om abstracts voor symposiumreader + benodigdheden 


	
	

	
	Wijze van inschrijving en registratie vaststellen 
en verantwoordelijken benoemen 
	
	

	
	Definitieve uitnodiging opstellen en vormgeven

	
	

	
	Uitnodigingen versturen 


	
	

	
	Afspraken maken met sponsoren over hun wensen en de ruimten/stands die geboden kunnen worden

	
	


	
	5 tot 3 maanden van tevoren
	
	

	
	Gedetailleerd draaiboek voor congresdag opstellen

	
	

	
	Gedetailleerd draaiboek voor sociaal programma opstellen


	
	

	
	Definitieve afspraken maken met facilitaire dienst / restaurant (over tijden, ruimten, installaties, garderobe, inschrijfbalie e.d.) 


	
	

	
	Met facilitaire dienst vaststellen wat uiterlijke datum voor doorgeven cateringwensen is


	
	

	
	Zalen verkennen en plattegrond maken voor logistiek 


	
	

	
	Definitieve afspraken over logistiek aan sponsoren sturen (ruimte standopbouw, tijdstip, contactpersoon, eventuele laad-/losruimte, parkeerkaarten e.d.)


	
	

	
	Vaststellen dagvoorzitter(s) en ondersteunend team voor de symposiumdag


	
	


	
	3 tot 1 maand van tevoren
	
	

	
	regelen van o.a. registratiemedewerkers, begeleiders van sprekers, gastvrouwen/-heren, coördinator van sponsoren, achterwacht en fotograaf en taken verdelen 


	
	

	
	Checken of abstracts en sprekerswensen binnen zijn en eventueel nabellen


	
	

	
	Checken of alle sprekers inhoud lezing hebben opgestuurd 


	
	

	
	Samenstellen symposiumreader
	
	

	
	Symposiumlocatie informeren over benodigde (audiovisuele) middelen (inclusief podium/ontvangstbalie)


	
	

	
	Eventueel nagekomen wensen van sprekers doorgeven aan facilitaire dienst


	
	

	
	Badge ontwerp bedenken en badges bestellen


	
	

	
	Instructie geven over logistieke ondersteuning (aan ondersteunend team) + 06-nummers uitwisselen (op symposiumdag mobiel op trilstand)
	
	

	
	Website aanvullen

	
	

	
	Bijstellen/evalueren dagdraaiboeken 


	
	

	
	Voorlopige deelnemerslijst maken


	
	


	
	1 maand tot 1 week van tevoren
	
	

	
	Checken of betalingen zijn binnengekomen


	
	

	
	Workshopindeling maken

	
	

	
	Evaluatieformulieren opstellen (zie bijlage)

	
	

	
	Maken van badges 


	
	

	
	Bestellen attenties/bloemen en eventueel bloemstukken/andere aankleding


	
	

	
	Voorbespreking met dagvoorzitter(s) 


	
	


	
	1 week tot 1 dag van tevoren
	
	

	
	Checken of betalingen zijn binnengekomen


	
	

	
	Overzicht uitdraaien met definitieve aanmeldingen


	
	

	
	Samenstellen symposiummappen 


	
	

	
	Checken of alle AV-materialen aanwezig zijn en communicatiedragers testen op locatie 


	
	

	
	Draaiboek symposiumdag rondsturen aan symposiumteam


	
	

	
	Presentaties sprekers digitaal ontvangen


	
	

	
	Bewegwijzering


	
	

	
	Inrichten stands sponsoren 

	
	

	
	Doornemen dagdraaiboek (allen)


	
	


	
	Symposiumdag
	
	

	
	Briefing met symposiumteam 


	
	


	
	Na symposium dag
	
	

	
	Bedankbrieven schrijven, evaluaties uitwerken, verslag uitbrengen, draaiboek op onderdelen bijstellen voor een volgend symposium


	
	

	
	Factuur aan sponsor(en) sturen


	
	

	
	Financiële  verantwoording maken


	
	

	
	Evaluatie met symposiumcommissie


	
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1

[image: image1]